PROTOKÓŁ

z dnia 4 lutego 2022 r.

z posiedzenie Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023

W posiedzeniu Zespołu uczestniczyli:

- Burmistrz Trzcianki – Krzysztof W. Jaworski

- Zastępca Burmistrza Trzcianki – Witold Putyrski

- Specjalista ds. rewitalizacji - Bartosz Sokulski

- Dyrektor CUS – Ewa Januszkiewicz

- Pracownik CUS – Paulina Czarnecka

- Specjalista ds. kultury - Jerzy Hippmann

- Kierownik WTZ – Katarzyna Matuszczak

- Przewodniczący GKRPA – Przemysław Przybylski

- Członek GKRPA – Magdalena Ratajczak

- Dyrektor BPiCK – Dominika Jeske

- Kierownik RPK – Iwona Moraczyńska – Lilleeng

Na posiedzenie nie przybył Marcin Walkowiak – przewodniczący Komisji Spraw Społecznych RMT z powodów zawodowych, o czym poinformował zgromadzonych telefonicznie.

Posiedzeniu Zespołowi ds. wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023 przewodniczył Burmistrz Trzcianki, który powitał wszystkich przybyłych i przedstawił porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

- Omówienie stanu realizacji zadań z Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023.

- Opracowanie dalszego harmonogramu działań Zespołu.

- Aktualizacja składu osobowego Zespołu.

- Zamknięcie posiedzenia.

Ad1) W odniesieniu do realizacji zadań zawartych w Programie Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017 – 2023 Burmistrz wskazał, że enumeratywnie określone zadania zarówno inwestycyjne, jak i społeczne zostały w ostatnich latach zrealizowane w pełni. Rewitalizacja Placu Pocztowego, przebudowa targowiska, aktywizacja społeczna – wszystkie te zadania zostały zakończone. Obecnie należy oczekiwać i próbować ewaluować efekty ich wdrożenia. Oznacza to, że Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023 pod kątem realizacji samych zadań został sfinalizowany, a ewaluacja dotyczyć winna stanu wskaźników osiągniętych tą realizacją oraz potencjalnej jego aktualizacji. Zebrani brali udział w poszczególnych jego elementach w różnych rolach, lecz kluczowym pozostaje zadanie podsumowania stanu wdrażania Programu i jego generalna ewaluacja. Burmistrz zaznaczył, że liczy na wsparcie członków zespołu w powyższym zakresie, niemniej samo opracowanie raportu z ewaluacji winno stanowić opracowanie zewnętrznego podmiotu, a jedynie wkład merytoryczny będzie pochodził od członków zespołu.

Zastępca Burmistrza podkreślił, że wziąwszy pod uwagę nowe ramy formalno-prawne tworzenia programów rewitalizacji, które obecnie obowiązują, to należy zakończyć Program opracowany na lata 2017 – 2023, podsumować go i wyciągnąć wnioski.

Ad2) W odniesieniu do realizowanego programu należy pamiętać, by był on zmieniany                         i ewaluowany przez podmioty zewnętrzne, mówił specjalista ds. rewitalizacji Bartosz Sokulski. Należy dodawać nowe zadania i określać harmonogram ich realizacji. W nowej perspektywie, informował Burmistrz Trzcianki, będą realizowane nowe komponenty. Będzie kładziony nacisk na mobilność miejską, cyfryzację, sprawy klimatyczne i społeczne. Przyszłe, zewnętrzne środki konkursowe będą przeznaczane wyłącznie na ujęte w programie rewitalizacji zadania, dlatego też nowy Program Rewitalizacji, nad którym należy rozpocząć prace, powinien być skierowany we właściwym kierunku, tak by w przyszłości łatwiej było pozyskać dofinansowanie, mówił burmistrz. Dodał również, że przygotowanie nowego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka zostanie zlecone specjalistycznej, firmie zewnętrznej.

Ad3) W odpowiedzi na zapytanie Burmistrza odnośnie udziału w dalszych pracach Zespołu zgłosił się Pan Jerzy Hippmann, który poinformował, że z racji zmiany miejsca zamieszkania i wykonywania nowej pracy, dziękuje za współpracę. Również dyrektor CUS poprosiła,                      by w pracach Zespołu mógł uczestniczyć wyznaczony przez Nią pracownik, który na co dzień zajmuje się wdrażaniem i realizacją projektów zewnętrznych. Pozostali członkowie potwierdzili gotowość do dalszych wspólnych działań, za co Burmistrz podziękował i zadeklarował, że aktualizacja składu osobowego uwzględniać będzie dotychczasowy parytet, czyli 1/3 członków to reprezentanci Urzędu Miejskiego, 1/3 instytucji społecznych oraz 1/3 to członkowie ze społeczności lokalnej. W związku z powyższym poprosił, aby do końca miesiąca zgłaszać ewentualne sugestie, co do aktualizacji składu.

Ad4) Przewodniczący Zespołu zamknął posiedzenie, dziękując wszystkim za przybycie.

## Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Iwona Moraczyńska-Lilleeng

Przewodniczący Zespołu

……………………..

## Burmistrz Trzcianki 										Krzysztof W. Jaworski